| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 24.07.2018 № 22-р с.Крючковка |  |  |
| --- | --- | --- |
| ( Об утверждении Дорожной карты( об обеспечении опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Крючковский сельсовет |  |  |

В целях  реализации  перечня  поручений  Президента Российской Федерации по  итогам  заседания  Государственного совета  Российской  Федерации  5  апреля 2018 года ( № Пр-817ГС от 15 мая 2018 года)  в  части  обеспечения  опубликования  и актуализации  в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информация об объектах, находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации и муниципальной  собственности:

1.Утвердить Дорожную карту по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального  образования Крючковский сельсовет  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального  образования  Крючковский сельсовет  согласно приложению.

2. Специалисту 1 категории администрации сельсовета Федосовой В.В. обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

4.  Настоящее  распоряжение вступает в силу после его подписания.

Исполняющий  обязанности

главы администрации                                                                        Л.В.Гриценко

| Разослано: | Федосовой В.В., администрации района, прокурору, в дело. |
| --- | --- |

Приложение

к  распоряжению

администрации сельсовета

от 24.07.2018 № 22-р

Дорожная карта

по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальной сайте муниципального  образования Крючковский сельсовет  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Крючковский сельсовет

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка в установленном порядке проекта нормативного правового акта муниципального образования об отнесении сведений реестра муниципального имущества МО Крючковский сельсовет Оренбургской области в части объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет», с указанием объемов и периодичности размещения, а также с рекомендацией органам местного самоуправления сельских поселений провести необходимые мероприятия в части касающейся | Специалист 1 категории администрации сельсовета Федосовой В.В. | До 30.07.2018 |
| 3. | Создание на официальном сайте администрации МО Крючковский сельсовет раздела для размещения файла выгрузки «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Крючковский сельсовет Оренбургской области» | Специалист 1 категории администрации сельсовета Федосовой В.В. | 01.10.2018 |
| 4. | Наполнение базы данных реестра муниципального имущества МО Крючковский сельсовет сведениями о действующих ограничениях и обременениях объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков | Специалист 1 категории администрации сельсовета Федосовой В.В. | До 25 сентября 2018 |
| 5. | Подготовка необходимой общедоступной информации об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участков для размещения на официальном сайте администрации МО Крючковский сельсовет в разделе «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Крючковский сельсовет Оренбургской области», согласно установленным объемам | Специалист 1 категории администрации сельсовета Федосовой В.В. | До 25 сентября 2018 |
| 6. | Опубликование необходимой общедоступной информации на официальном сайте администрации МО в созданном разделе «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Крючковский сельсовет Оренбургской области» и дальнейшая актуализации сведений | Специалист 1 категории администрации сельсовета Федосовой В.В. | В 2018 году до 01.10.2018 в дальнейшем ежегодно до 01 апреля текущего года |