**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА**

 **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2019 № 79-п

 с.Крючковка

⎡ Об утверждении отчета о реализации ⎤

 муниципальной программы «Социально -

экономическое развитие территории

муниципального образования Крючковский

сельсовет на 2017-2019 г.г.»

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет от 25.09.2017 № 118-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Крючковский сельсовет», руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 г.г.» за 2018 год согласно приложению.

 2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования**.**

Глава сельсовета В.В.Иващенко

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

 Приложение

 к постановлению №79-п от 12.07.2019г.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » за 2018 год**

 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Крючковский сельсовет от 14.10.2016г. № 170-п, и внесены изменения постановлением № 152-п от 15.12.2017г и № 116-п от 24.12.2018г.

 Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Крючковский сельсовет.

 Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Крючковского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

 Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Крючковского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

 - составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Крючковский сельсовет в части расходов местного бюджета;

 - ассигнования местного бюджета на 2018 год утверждены в сумме 10530080 рублей;

 - внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2018 год, лимиты бюджетных обязательств на 2018 год;

 - доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

 Исполнение местного бюджета на 01.01.2019 составило:

доходы – 10616975,53 (100 %);

расходы – 10475414,69 рублей (99,5%);

профицит - 141,56тыс. рублей.

Реализация в 2018 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99,5 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

 Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » за 2018 год

 Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Крючковского сельсовета от 25 сентября 2017 года № 118-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Крючковский сельсовет»

**Оценка степени реализации мероприятий**

 Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » за 2018год

Степень реализации основного мероприятия 1подпрограммы 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения.  | уровень исполнения | 2650,2 | 2625,0 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации района | кв. метров | 72 | 72 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2 « Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | %от плана | 95-100 | 80,0 | 0,84 | Не выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/0,84=0,84.

Степень реализации основного мероприятия 5 подпрограммы 3 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» (СР3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 3 «Реализация мероприятий по озеленению территории поселения » (СР5):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

 Таким образом, СР5= (1)/1=1

 Степень реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Крючковский сельсовет » (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 4 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (СР7):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении | процент | 65 | 65 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 90,0 | 90,0 | 1 | выполнен |
| 3 | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | процент | 0,6 | 0,6 | 1 | выполнен |
| 4 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 12 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4«Обеспечение пожарной безопасности » (СР8 ):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 |  увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 5 «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 99,5 | 1 | выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Физическая культура и спорт» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ;- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования;  | проценты | 15 | 15 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 6 «Молодежная политика» (СР11):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи; - количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи;- количество мероприятий по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи;- количество мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время; | проценты | 100 | 99,5 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 7 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты » (СР12):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Крючковский сельсовет |  % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР12= (1)/1=1

 Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 7 «Осуществление отдельных государственных полномочий » (СР13):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Государственная регистрация актов гражданского состояния |  % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

 ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2018 году (Зп): 8742,5 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2018 году (Зф): 8683,2 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 0,5\*8683,2/8742,5= 0,996

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,996 = 0,004=1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

(СРп/п) - степень реализации программы

Таким образом, СРгп = (1+1+0,84+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 0,984.

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,996\*1=0,996 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

  Таблица 8

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году2017 год | отчетный год 2018 |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения;создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления;повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год. | Тыс.руб | 10457,1 | 8742,5 | 8683,2 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения.  | Тыс.руб | 2552,9 | 2621,0 | 2599,8 |  |
| 2 | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб | 60,0 | 9,0 | 8,0 |  |
| 3 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств | Тыс.руб | 269,4 | - | - |  |
| 4 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Тыс.руб | 131,9 | 27,0 | 24,7 |  |
| 5 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | Тыс.руб | 19,4 | 4,0 | 3,6 |  |
| 6 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | Тыс.руб | 372,2 | 692,5 | 691,6 |  |
| 7 | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Тыс.руб | 93,4 | 98,0 | 97,0 |  |
| 8 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | Тыс.руб | 427,1 | 836,0 | 834,2 |  |
| 9 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Тыс.руб | 3439,3 | 3971,6 | 3955,5 |  |
| 10 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ;- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | Тыс.руб | 154,5 | 167,5 | 163,4 |  |
| 11 | - количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи; - количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи;- количество мероприятий по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи;- количество мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время | Тыс.руб | 48,2 | 127,0 | 126,4 |  |
| 12 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Крючковский сельсовет | Тыс.руб | 169,1 | 206,6 | 206,6 |  |
| 13 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Тыс.руб | 13,4 | 15,3 | 15,3 |  |
| 14 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью предоставленных социальных выплат | Тыс.руб | 2708,7 | - | - |  |

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Крючковский сельсовет на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполни-тели, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджет-ной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | Х | Х | Х | 9013,6 | 8742,5 | 8683,2 | 8683,2 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. | Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Крючковского сельсовета | всего | 442 | Х | Х | 2917,0 | 2641,0 | 2615,8 | 2615,8 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. | Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 50,0 | 42,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Подпрограмма 3. | Комплексное благоустройство территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 1415,5 | 768,5 | 764,1 | 764,1 |
|  | Подпрограмма 4. | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 508,0 | 836,0 | 834,2 | 834,2 |
|  | Подпрограмма 5. | Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 3500,0 | 3971,6 | 3955,5 | 3955,5 |
|  | Подпрограмма 6. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 300,0 | 167,5 | 165,3 | 165,3 |
|  | Подпрограмма 7. | Осуществление отдельных государственных полномочий | всего | 442 | Х | Х | 201,1 | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
|  | Подпрограмма 8. | Поддержка молодых семей Крючковского сельсовета в приобретении (строительстве) жилья на 2017 -2019гг | всего | 442 | Х | Х | - | - | - | - |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.1. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.2. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0100 | 9210110000 | 2917,0 | 2650,2 | 2625,0 | 2625,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0412 | 9220390900 | 22,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | «Уличное освещение территории сел МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0503 | 9230190780 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. | «Озеленение территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0503 | 9230290740 | 50,0 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
|  | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0503 | 9230290800 | 715,5 | 692,5 | 691,6 | 691,6 |
|  | Основное мероприятие 3.5. | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0501 | 9230590000 | 50,0 | 27,0 | 24,7 | 24,7 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0310 | 9240190230 | 400,0 | 732,0 | 731,2 | 731,2 |
|  | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0309 | 9240290220 | 100,0 | 98,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0801 | 9250100000 | 3500,0 | 3971,6 | 3955,5 | 3955,5 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 1102 | 9260190000 | 300,0 | 167,5 | 165,3 | 165,3 |
|  | Основное мероприятие 6.2. | «Молодежная политика» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0707 | 9260290680 | 100,0 | 127,0 | 126,4 | 126,4 |
|  | Основное мероприятие 7.1. | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0203 | 9270151180 | 201,1 | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
|  | Основное мероприятие 7.2. | «Государственная регистрация актов гражданского состояния» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0304 | 9270259302 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
|  | Основное мероприятие 8.1. | "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 1003 | 9280100000 | - | - | - | - |

Таблица 10

# Сведенияоб объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО Крючковский сельсовет и

# привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | всего, в том числе: | 8742,5 | 8683,2 |
| бюджет поселения | 85,6 | 8461,3 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | 221,9 | 221,9 |
|  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 2650,2 | 2625,0 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 9,0 | 8,0 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. | «Уличное освещение территории сел МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | - | - |
| районный бюджет |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. | «Озеленение территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 4,0 | 3,6 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 6. | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 692,5 | 691,6 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 7. | Основное мероприятие 3.5. | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 27,0 | 24,7 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 732,0 | 731,2 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 9. | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 98,0 | 97,0 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 10. | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 3971,6 | 3955,5 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 11 | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 167,5 | 165,3 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 12. | Основное мероприятие 6.2. | «Молодежная политика» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 127,0 | 126,4 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 13. | Основное мероприятие 7.1. | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 206,6 | 206,6 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 14. | Основное мероприятие 7.2. | «Государственная регистрация актов гражданского состояния» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 15,3 | 15,3 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 15. | Основное мероприятие 8.1. | "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 0 | 0 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
|  |  |  |  |