**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА  
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27.08.2018 № 87-п

с.Крючковка

⎡ Об утверждении отчета о реализации⎤

муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие территории

муниципального образования Крючков-

ский сельсовет на 2017-2019 г.г.»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет от 25.09.2017 № 118-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Крючковский сельсовет», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 г.г.» за 2017 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantf1://27512806.0/)**.**

Исполняющая обязанности

главы сельсовета Л.В.Гриценко

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

Приложение

к постановлению

администрации сельсовета

от 27.08.2018 № 87-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » за 2017 год**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Крючковский сельсовет от 14.10.2016г. № 170-п, и внесены изменения постановлением № 152-п от 15.12.2017г. Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Крючковский сельсовет.

Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Крючковского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Крючковского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Крючковский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2017 год утверждены в сумме 11960286 рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год, лимиты бюджетных обязательств на 2017 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2018 составило:

доходы – 12115888,05 рублей (101,3 %);

расходы – 12218088,83 рублей (100%);

дефицит - 102,2 тыс. рублей.

Реализация в 2017 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 100 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » за 2017год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Крючковского сельсовета от 25 сентября 2017 года № 118-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Крючковский сельсовет»

**Оценка степени реализации мероприятий**

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » за 2017год

Степень реализации основного мероприятия 1подпрограммы 1 **«**Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения. | уровень исполнения | 2541,0 | 2533,7 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации района | кв. метров | 72 | 72 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2 « Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет  (ГКУ) | %  от плана | 95-100 | 99,9 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 5 подпрограммы 3 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» (СР3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия подпрограммы 3 «Уличное освещение территории сел МО Крючковский сельсовет» (СР4):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4= (1)/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 3 «Реализация мероприятий по озеленению территории поселения » (СР5):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 3 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Крючковский сельсовет » (СР6):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 4 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (СР7):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении | процент | 45 | 45 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 83,3 | 83 | 1 | выполнен |
| 3 | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | процент | 0,53 | 0,53 | 1 | выполнен |
| 4 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 25 | 25 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4«Обеспечение пожарной безопасности » (СР8 ):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 5 «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (СР9):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 99,5 | 1 | выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 6 «Физическая культура и спорт» (СР10):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,  - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования; | проценты | 12 | 12 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР10= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 6 «Молодежная политика» (СР11):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;  - количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи;  - количество мероприятий по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи;  - количество мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время; | проценты | 100 | 99,5 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР11= (1)/1=11

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 7 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты » (СР12):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Крючковский сельсовет | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР12= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 7 «Осуществление отдельных государственных полномочий » (СР13):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР13= (1)/1=1

Степень реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 8 «Поддержка молодых семей Крючковского сельсовета в приобретении (строительстве) жилья на 2017 -2019гг » (СР14):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью предоставленных социальных выплат | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР14= (1)/1=1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2017 году (Зп): 10482,6 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2017 году (Зф): 10446,1 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 0,5\*10479,8/10457,1= 0,996

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,996 = 0,004=1

**Оценка степени достижения цели и решения задач программы**

(СРп/п) - степень реализации программы

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 1.

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,996\*1=0,996 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

Таблица 8

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году  2016 год | отчетный год 2017 | |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения;  создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления;  повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;  выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год. | Тыс.руб | - | 10479,8 | 10457,1 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения. | Тыс.руб | - | 2560,2 | 2552,9 |  |
| 2 | Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб | - | 60,0 | 60,0 |  |
| 3 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств | Тыс.руб | - | 270,0 | 269,4 |  |
| 4 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Тыс.руб | - | 132,3 | 131,9 |  |
| 5 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | Тыс.руб | - | 20,0 | 19,4 |  |
| 6 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | Тыс.руб | - | 373,0 | 372,2 |  |
| 7 | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Тыс.руб | - | 94,0 | 93,4 |  |
| 8 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | Тыс.руб | - | 427,2 | 427,1 |  |
| 9 | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Тыс.руб | - | 3450,4 | 3439,3 |  |
| 10 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,  - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | Тыс.руб | - | 156,0 | 154,5 |  |
| 11 | - количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи;  - количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи;  - количество мероприятий по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи;  - количество мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время | Тыс.руб | - | 48,3 | 48,2 |  |
| 12 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Крючковский сельсовет | Тыс.руб | - | 169,1 | 169,1 |  |
| 13 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Тыс.руб | - | 13,4 | 13,4 |  |
| 14 | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью предоставленных социальных выплат | Тыс.руб | - | 2708,7 | 2708,7 |  |

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Крючковский сельсовет на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполни-тели, участники | Код[бюджетной классификации](garantf1://70308460.100000/) | | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджет-ной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | Х | Х | Х | 6841,5 | 10479,8 | 10457,1 | 10457,1 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. | Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Крючковского сельсовета | всего | 442 | Х | Х | 2786,0 | 2560,2 | 2552,9 | 2552,9 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. | Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Подпрограмма 3. | Комплексное благоустройство территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 1123,0 | 795,3 | 792,9 | 792,9 |
|  | Подпрограмма 4. | Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 500,0 | 521,2 | 520,5 | 520,5 |
|  | Подпрограмма 5. | Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 1800,0 | 3450,4 | 3439,3 | 3439,3 |
|  | Подпрограмма 6. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | всего | 442 | Х | Х | 400,0 | 204,3 | 202,7 | 202,7 |
|  | Подпрограмма 7. | Осуществление отдельных государственных полномочий | всего | 442 | Х | Х | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 182,5 |
|  | Подпрограмма 8. | Поддержка молодых семей Крючковского сельсовета в приобретении (строительстве) жилья на 2017 -2019гг | всего | 442 | Х | Х | - | 2708,7 | 2708,7 | 2708,7 |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.1. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.2. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0100 | 9210110000 | 2786,0 | 2560,2 | 2552,9 | 2552,9 |
|  | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0412 | 9220390900 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | «Уличное освещение территории сел МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0503 | 9230190780 | 100,0 | 270,0 | 269,4 | 269,4 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | «Озеленение территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0503 | 9230290740 | 50,0 | 20,0 | 19,4 | 19,4 |
|  | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0412 | 9230290800 | 873,0 | 373,0 | 372,2 | 372,2 |
|  | Основное мероприятие 3.5. | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0501 | 9230590000 | 50,0 | 132,3 | 131,9 | 131,9 |
|  | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0310 | 9240190230 | 400,0 | 427,2 | 427,1 | 427,1 |
|  | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0309 | 9240290220 | 100,0 | 94,0 | 93,4 | 93,4 |
|  | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0801 | 9250100000 | 1800,0 | 3450,0 | 3439,3 | 3439,3 |
|  | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 1102 | 92601900000 | 300,0 | 156,0 | 154,8 | 154,8 |
|  | Основное мероприятие 6.2. | «Молодежная политика» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0412 | 922039090 | 100,0 | 48,3 | 48,2 | 48,2 |
|  | Основное мероприятие 7.1. | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0203 | 9270151180 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 |
|  | Основное мероприятие 7.2. | «Государственная регистрация актов гражданского состояния» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0304 | 9270259302 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
|  | Основное мероприятие 8.1. | "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 1003 | 9280100000 | - | 2708,7 | 2708,7 | 2708,7 |

Таблица 10

# Сведения об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО Крючковский сельсовет и

# привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2017-2019 годы » | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | всего, в том числе: | 10479,8 | 10457,1 |
| бюджет поселения | 7508,4 | 7485,7 |
| районный бюджет | 811,800 | 811,800 |
| областной бюджет | 1977,1 | 1977,1 |
| федеральный бюджет | 182,5 | 182,5 |
|  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 2560,2 | 2552,9 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. | «Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. | «Уличное освещение территории сел МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 270,0 | 269,4 |
| районный бюджет |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. | «Озеленение территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 20,0 | 19,4 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 6. | Основное мероприятие 3.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Крючковский сельсовет» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 373,0 | 372,2 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 7. | Основное мероприятие 3.5. | «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 132,3 | 131,9 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 427,2 | 427,1 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 9. | Основное мероприятие 4.2. | «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 94,0 | 93,4 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 10. | Основное мероприятие 5.1. | «Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 3450,0 | 3439,3 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 11. | Основное мероприятие 6.1. | «Физическая культура и спорт» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 156,0 | 154,8 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 12. | Основное мероприятие 6.2. | «Молодежная политика» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 48,3 | 48,2 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 13. | Основное мероприятие 7.1. | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 169,1 | 169,1 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 14. | Основное мероприятие 7.2. | «Государственная регистрация актов гражданского состояния» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 13,4 | 13,4 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
| 15. | Основное мероприятие 8.1. | "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья" | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | бюджет поселения | 811,8  1986,9 | 811,8  1896,9 |
| районный бюджет |
| областной бюджет |
| федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |