* 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ**
	2. **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
	3. **КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

* + - * 1. **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 05.05.2022 № 62-п

 с.Крючковка

⎡ Об утверждении отчета о реализации ⎤

 муниципальной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории

муниципального образования

Крючковский сельсовет на 2020-2022 годы»

за 2021 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования Крючковский сельсовет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2020-2022 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)**.**

Глава муниципального образования А.В. Ровко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Крючковский сельсовет

от 05.05.2022 № 62

**Отчет**

**о реализации муниципальной целевой программы**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2020-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Крючковский сельсовет от 30.05.2019 № 70-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Крючковский сельсовет.

Целью Программы является: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Крючковский сельсовет.

Задачами Программы являются:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет;

- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их последствий путем качественного обеспечения полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муниципального образования Крючковский сельсовет.

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет на 2020-2022 годы» за 2021 год

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения достигнутых целевых индикаторов за 2021 год с плановыми показателями на данный период, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

|  |
| --- |
| **Основные целевые индикаторы муниципальной программы** |
| N п/п | Мероприятия | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Исходные показатели базового 2019 г. | Планируемые показатели эффективности реализации Программы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | Количество населения, охваченного профилактической работой по вопросам пожарной безопасности | Охват населения в процентах (нарастающим итогом) | 80 |  85 |  90 | 95 |
| 2 | Совершенствование противопожарной пропаганды и обучения населения | Количество изготовленных экземпляров наглядной агитации на противопожарную тематику | штук | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 3 | Совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения | Количество исправных пожарных гидрантов на территории муниципального образования Крючковский сельсовет | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Недопущение гибели и травмирования людей при пожарах на объектах муниципальной собственности | кол-во человек (погибших, пострадавших) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
|

По итогам 2021 года:

1. Количество населения, фактически охваченного профилактической работой по вопросам пожарной безопасности составляет – **90 %.**
2. Количество фактически изготовленных экземпляров наглядной агитации на противопожарную тематику составляет – **1200 штук.**
3. Количество исправных пожарных гидрантов на территории муниципального образования Крючковский сельсовет составляет – **11 единиц.**
4. Количество человек (погибших, пострадавших) при пожарах на объектах муниципальной собственности составляет – **0 человек**.
5. Произведен ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объектах муниципальной собственности – **0 единиц.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год: **Программа реализуется эффективно.**