**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА**

 **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 06.03.2023 № 26-п

 с.Крючковка

⎡Об утверждении отчета о реализации⎤

муниципальной программы «Устойчивое

развитие муниципального образования

Крючковский сельсовет на 2019-2023г.г.»

 В соответствии с постановлением администрации Крючковского сельсовета от 20.10.2021 № 85-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Крючковский сельсовет», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Крючковский сельсовет:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет на 2019-2023 г.г.» за 2022 год согласно приложению.

 2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Крючковский сельсовет в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Крючковские вести».

Глава сельсовета А.В.Ровко

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | администрации района, прокурору, в дело. |

 Приложение

 к постановлению

 администрации сельсовета

 от 06.03.2023 № 26-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет на 2019-2023 годы » за 2022 год**

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет на 2019-2023годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Крючковский сельсовет (далее-МО Крючковский сельсовет) от 15.10.2018 №97-п, внесены изменения постановлениями от 18.12.2019 №128-п, от 23.12.2020 №108-п, от 24.12.2021 № 106-п. Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Крючковский сельсовет.

 Целью Программы является решение ключевых социально-экономических проблем территории МО Крючковский сельсовет.

* Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Крючковского сельсовета;

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети,

- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

 - составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Крючковский сельсовет в части расходов местного бюджета;

 - ассигнования местного бюджета на 2022 год утверждены в сумме 20219835,80 рублей;

 - внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2022 год, лимиты бюджетных обязательств на 2022 год;

 - доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

 Исполнение местного бюджета на 01.01.2023г. составило:

доходы – 15444779,71 (76,4 %);

расходы – 15129101,47 рублей (74,5%);

профицит - 315678,24 рублей.

Реализация в 2022 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 74,5 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

 Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8, 9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет на 2019-2023 годы» за 2022 год

 Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Крючковского сельсовета от 20 октября 2021 года № 85-п «Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО

Крючковский сельсовет»

I этап – оценка эффективности реализации программы

Программа «Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет на 2019-2023 годы»

Степень реализации основного мероприятия 1 **«** Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Крючковский сельсовет в 2019-2023 годах» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | уровень бюджетной обеспеченности | 4768,5 | 4577,3 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой  | %от плана | 187,7 | 99,9 | 0,5 | Не выполнен |

Таким образом, СР2 = 0,5/1=0,5

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

 ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2022 году (Зп): 4956,2тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2022 году (Зф): 4677,2 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 4677,2 /4956,2 = 0,94

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,94= 0,06 и в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Крючковского сельсовета от 20 октября 2021 года № 85-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Крючковский сельсовет».

принимается равной 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

  Таблица 8

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году2022 год | отчетный год 2022 |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Тыс.руб | 1395,6 | 4768,5 | 4577,3 |  |
| 1.2 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой | Тыс.руб | 99,5 | 187,7 | 99,9 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Крючковский сельсовет на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполни-тели, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджет-ной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет на 2019-2023 годы » | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | Х | Х | Х | 4678,7 | 4956,2 | 4956,2 | 4677,2 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. |  | всего |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | участник 1 |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.1. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.2. |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Крючковский сельсовет в 2019-2023 годах» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442442 | 04090409 | 910019047091001S0410 | 1245,43333,3 | 1442,53326,0 | 1442,53326,0 | 1251,33326,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | 442 | 0502 | 9100290150 | 100,0 | 187,7 | 187,7 | 99,9 |

Таблица 10

# Сведенияоб объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО Крючковский сельсовет и

# привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Крючковский сельсовет на 2019-2023 годы » | Администрация муниципального образования Крючковский сельсовет | всего, в том числе: | 4956196,80 | 4677183,14 |
| бюджет поселения | 4956196,80 | 4677183,14 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | « Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Крючковский сельсовет в 2019- 2023 годах» |  | бюджет поселения | 4768496,80 | 4577253,14 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | бюджет поселения | 187700,0 | 99930,0 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |